Project planner uses periods for intervals. Start=1 is period 1 and duration=5 means project spans 5 periods starting from start period. Enter data starting in B5 to update the chart
Title of the project. Enter a new title in this cell. Highlight a period in H2. Chart legend is in J2 to AI2
Select a period to highlight in H2. A Chart legend is in J2 to AI2
Enter activity in column B, starting with cell B5
Enter plan start period in column C, starting with cell C5
Enter plan duration period in column D, starting with cell D5
Enter actual start period in column E, starting with cell E5
Enter actual duration period in column F, starting with cell F5
Enter the percentage of project completed in column G, starting with cell G5
Enter a period in the range of 1 to 60 or select a period from the list. Press ALT+DOWN ARROW to navigate the list, then ENTER to select a value
Type a value from 1 to 60 or select a period from the list-press CANCEL, ALT+DOWN ARROW, then ENTER to select a value
Periods are charted from 1 to 60 starting from cell H4 to cell BO4
This legend cell indicates plan duration
This legend cell indicates actual duration
This legend cell indicates the percentage of project completed
This legend cell indicates actual duration beyond plan
This legend cell indicates the percentage of project completed beyond plan
## Real Tidsplan
Kortspillet Karavane
Enhed for tidsrum er angivet i (måneds)dage. / Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows.					Markeret månedsdag:	23			Planlagt varighed					Real Start					% Færdiggjort					Real (efter plan)					% Færdiggjort (efter planen)
AKTIVITET	PLANLAGT START	PLANLAGT VARIGHED	REAL START	REAL VARIGHED	PROCENT FÆRDIGGJORT	Månedsdag					Weekend	Weekend					Weekend	Weekend					Weekend	Weekend
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Case Beskrivelse	2	2	2	2	95 %
Problem formulering	2	2	2	1	100 %
Kravspecifikation	3	2	9	2	95 %
Estimeret Tidsplan	4	3	10	1	100 %
Real Tidsplan	4	23	4	23	88 %
Processrapport	6	23	6	23	80 %
Produktrapport	6	23	6	23	55 %
K1 - Numeriske spillekort	4	5	4	4	95 %
K2 – Ansigtskort	5	5	5	4	95 %
K6 – Multiplayer	8	5	24	5	0 %
K7 - Bot/CPU modstander	8	4	8	3	95 %
K5 – Tabe/Vinde	9	2	9	2	100 %
K10 - Tilpasning af spilleregler	10	4	10	4	95 %
K9 - Tilpasning af kortdæk	13	4	13	4	80 %
K3 - Afskaffelse af kort	14	2	21	1	100 %
K4 – Afskaffelse af karavaner	15	2	21	1	100 %
K8 - Indbyggede guide/instruktioner	17	3	17	3	100 %
K11 - Lagring af spilledæk/spilleregler	20	5	18	5	80 %
K12 – Logning	20	5	20	5	0 %
K13 – AI modstander (med ML)	22	5	24	5	0 %

## Kravspec
Krav kategorier
Tabellen herunder fortæller hvilke kategorier de forskellige krav kan tilhøre, og dermed også hvilken funktion de tjener projektet.
Kategori ID	Navn	Beskrivelse
KN1	Kernefunktionalitet	Funktionaliteter som ikke kan undværes, da de er kritiske for projektets helhed
KN2	Brugervenlighed	Funktionaliteter rettet mod slutbrugere som gør det nemmere for dem at anvende software-pakken
KN3	Telemetri/Logning	Mulighed for at tilgå historisk data for handlinger og statistikker
KN4	Udvidet funktionalitet	Funktionaliteter som er mindre vigtige for projektets helhed. Dermed kan de også nedprioriteres og undværes under tidspres.

Kravspecifikation
Krav ID	Kategori	Beskrivelse	Prioritering
K1	KN1	Produktet/spillet respekterer de basale spilleregler for numeriske spillekort i Caravan	1
K2	KN1	Produktet/spillet respekterer de basale spilleregler for ansigtskort i Caravan	1
K3	KN1	Produktet/spillet respekterer spilleregler vedr. afskaffelse af kort	1
K4	KN1	Produktet/spillet respekterer spilleregler vedr. afskaffelse af karavaner	2
K5	KN1	Produktet/spillet genkender når spillere vinder/taber	1
K6	KN3	Multiplayer; Mulighed for at spille imod andre menneskelige modstandere (Mindst én form for modstander skal inkluderes, før produktet/spillet kan fungere)	2
K7	KN3	Bot/CPU modstander; Mulighed for at spille imod en prædefineret algoritme el. (Mindst én form for modstander skal inkluderes, før produktet/spillet kan fungere)	2
K8	KN4	Spillet indeholder en guide som forklarer reglerne	3
K9	KN1	Mulighed for at tilpasse kortdæk (bredt udvalg af implementationsmuligheder)	3
K10	KN6	Produktet/spillet understøtter udvalgte tilpasninger af spilleregler	3
K11	KN4	Produktet kan lagre tilpassede spilledæk/spilleregler	4
K12	KN5	Produktet/spillet kan logge træk i spillet, til database og eller blot i spillet.	5
K13	KN3	AI modstander (med ML). Sandsynligvis vha. integration med generativ AI model. (Mindst én form for modstander skal inkluderes, før produktet/spillet kan fungere). Denne modstandertype er nedprioriteret grundet kompleksitet.	6

## Krav Matrice
Krav matrice
Matrixens celler indeholder ”Krav ID” fra kravspecifikationen, mens deres placering fortæller vigtighed kontra kompleksitet for projektet.
			K6
^		K13	K11, K12	K9
|		K8	K7	K2
|		K10	K4	K3	K1, K5
Vurderet Kompleksitet
	Vigtighed	-->